南通市通州区农业区域公用品牌采购项目

招标文件

项目编号：/

采 购 人：    南通市通州区农业农村局

代理机构：江苏永诚工程造价事务所有限公司

二〇二五年二月二十八日

招标文件备案表

编制人： 日 期：2025年 月 日

采购人（盖章） 代理机构（盖章） 法定代表人或授权代理人（签字或盖章） 法定代表人或授权代理人（签字或盖章） 日 期：2025年 月 日

# 第一章  招标公告

南通市通州区农业区域公用品牌培育服务采购项目

采购公告

项目概况

南通市通州区农业区域公用品牌采购项目的潜在供应商应在南通市通州区人民政府网获取招标文件，并于2025年4月16日14时30分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

1、项目编号：/

2、本项目类型：服务

3、本项目所属行业：其他未列明的行业

2、项目名称：南通市通州区农业区域公用品牌培育服务采购项目

3、预算金额：本项目采购预算为48.5万元（人民币），本项目最高限价48.5万元。投标报价超过最高限价的投标将作为无效投标处理。

4、采购需求：依托通州农业产业的特色和资源优势，结合区内各地的民俗文化和人文历史，通盘考虑并优化区域产业布局，培育并创建一个通州农业“全产业区域公用品牌”。同时，紧密围绕这一全产业区域公用品牌，逐步构建起“1+9+N”的品牌产业格局体系。（其中，“1”代表“通香味来”全产业区域公用品牌；“9”代表九大单品类“地名+农产品名”的农业区域公用品牌；“N”代表企业自主品牌）。具体详见采购文件第四章项目需求部分。

5、服务期限：自合同签订之日起，建设实施期21个月，分2阶段进行，第1阶段是调研、规划、设计、发布等建设内容，预计建设时间为2025年4月-2025年9月（6个月时间）；第2阶段是品牌宣传、价值评价、培训、营销等建设内容，预计建设时间为2025年10月-2026年12月（15个月时间），具体详见项目需求。

6、质量要求：满足招标人要求。

7、本项目不接受联合体投标。

8、本项目是否专门面向中小企业采购：否。

- 二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供采购文件要求提供的相应材料；

2、本次招标落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》；

3、本项目的特定资格要求：无。

- 三、获取招标文件

1.时间：自采购文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：向采购代理机构机构现场或邮箱方式获取。

3.如采用邮箱申领方式的按照下列要求：响应人采取发送电子邮件方式递交报名资料，邮件主题：项目名称+公司名称；邮件内容：列明公司名称、法定代表人或授权代表人姓名及联系方式；邮件附件：需采用A4纸幅面，将报名材料加盖企业鲜章，按顺序制作成1个PDF格式文件，文件名称与主题一致，复印件扫描无效。报名材料审核通过后，采购代理机构联系人向供应商邮箱发送采购文件电子版；审核未通过的，采购代理机构联系人以邮件形式回复审核情况，供应商可在采购文件申领时间内重新提交材料。采购代理机构邮箱：1397394577@qq.com。

4.申领采购文件时需提供以下资料：①营业执照复印件加盖公章；②法定代表人资格证明书及法定代表人身份证复印件（格式自拟）；③法定代表人授权书及代理人身份证复印件（格式自拟）。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、投标截止时间：2025年4月16日14时30分（北京时间），逾期送达将作无效响应处理。

2、开标时间：同投标截止时间。

3、地点：南通市通州区行政中心2020会议室（南通市通州区朝霞路88号）。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1、本项目不收取投标保证金。

2、供应商代表须携带一份授权委托书原件出席开标会议（法定代表人出席的，出示法定代表人身份证明原件，格式详见第六章投标文件格式），否则采购人及采购代理机构将拒绝接收其投标文件。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名 称：南通市通州区农业农村局

地 址：南通市通州区朝霞路88号

联系方式：颜女士 18994315935

2、采购代理机构信息

名 称：江苏永诚工程造价事务所有限公司

地 址：南通市通州区新世纪大道198号财富中心903室

联系方式：姜先生18061753091、周先生13218016690

第二章  供应商须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的供应商

2.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

#### 2.2 满足本文件实质性条款的规定。

2.3 至投标截止时间节点未被“信用中国”网站、中华人民共和国最高商务局网站等渠道列入信用记录失信被执行人，未被中国政府采购网等渠道列入政府采购严重违法失信行为记录名单，未被中华人民共和国应急管理部网站等渠道列入安全生产失信联合惩戒“黑名单”，未被国家税务总局网站等渠道列入重大税收违法案件当事人名单，未被国家企业信用信息公示系统等渠道列入经营异常名录、严重违法失信企业名单，未被全国公共资源交易平台等渠道列入黑名单；

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，本采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标报名费300元/投标单位，报名时缴纳至代理机构处。

#### 4.3 项目政府采购代理费2000元及评审相关费用，由中标供应商支付。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束并且视为自招标公告期限届满之日起知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）供应商须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

供应商下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如对采购活动事项有疑问的，应以书面形式提出询问或疑问，未在规定时间内提出询问或疑问的，视同供应商理解并接受本招标文件所有内容，并由此引起的投标损失自负。

6.2 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

#### 7、招标文件的疑问

7.1 供应商对采购活动事项有疑问的，应当在2025年4月1日前向采购人提出询问，采购人将在2025年4月3日前对供应商依法提出的询问作出答复。

7.2 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人将在收到供应商的书面质疑后7个工作日内对供应商依法提出的质疑作出答复，并将通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复内容涉及商业秘密的除外。

7.3 采购人委托采购代理机构采购的，供应商可以向采购代理机构提出质疑，采购代理机构依照《中华人民共和国政府采购法》有关规定就采购人委托授权范围内的事项作出答复。

7.4 采购人可能在2025年4月3日前对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，如澄清或修改时间晚于国家有关法律法规规定的，采购人将顺延提交投标文件的截止时间，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商。

8、招标文件的修改及澄清

8.1 在投标截止时间十五日前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在南通市通州区人民政府网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

三、投标文件的编制

#### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 供应商提交的投标文件以及供应商与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、投标文件构成

10.1 资格审查文件：

10.1.1法定代表人身份证明书；

10.1.2 法定代表人授权委托书（法定代表人参与投标的，不需提供）；

10.1.3 法人或者其他组织的营业执照等证明文件（提供复印件）；

10.1.4 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明材料（提供开户银行资信证明或2022年度或2023年度经审计的财务状况报告复印件）；

10.1.5 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供相应证明材料。）

10.1.6 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

10.1.7 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

10.1.8 投标人未列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单的证明材料；（投标人需提供企业信用查询结果（企业信用可以从“国家企业信用信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn/index.html”或“信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/”进入查询自行打印)，查询结果有效期须在自本项目公告发布之日起至本项目投标截止日内有效。提供以上网页的投标单位企业信用的截图，未提供截图或失信的投标人资格审查均不予通过。）

10.2 商务技术标文件：编制要求具体详见招标文件第五章商务技术标评审标准所含全部内容。

10.3 价格标文件：

10.3.1投标函（详见投标文件格式）；

10.3.2（1）中小企业声明函（如符合中、小型和微型企业的需提供）；（2）监狱企业证明函（如符合监狱企业的需提供）；（3）残疾人福利性单位声明函（如符合残疾人福利性单位的需提供）。

#### 11、投标文件的编写、份数和签署

11.1纸质投标文件由资格审查资料、商务技术标、价格标叁部分组成。纸质投标文件壹份正本，贰份副本。在每一份纸质投标文件上要明确标注供应商全称、“正本”、“副本”字样，正本和副本若有差异，以正本为准。

11.2各部分的投标文件正本须打印并加盖单位公章，副本可复印，但须加盖单位公章。

11.3参加投标的供应商应将本项目纸质投标文件密封，资格审查资料、价格标均须分别单独密封。

11.4各部分投标文件的正本与副本可分开密封，也可统一密封。

11.5密封袋上应标明项目名称、供应商名称、采购人名称、“资格审查资料”或“商务技术标”或“价格标”，并加盖单位公章及法定代表人印鉴或委托代理人签字。

11.6投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要可自行增加，作为投标文件的组成部分。

12、投标报价

12.1 报价应包括完成本项目所有预见和不可预见的费用。

12.2 投标供应商应按照本招标公告的要求编制报价文件，报价文件应对本项目提出的要求和条件作出实质性响应。否则，均被视为无效报价文件。投标价应包括投标人完成合同项目所有工作内容和提供完整的成果报告所需的人员费用、调查费、差旅费、劳务费、咨询费、审查费、会务费、交通工具及使用费、设备及相关费用、现场勘测、交通调查相关费用、专题研究相关费用、报告评审会、会务费、验收专家费、取得批复所需的费用以及公司取费、出版费、研究费、管理费、利润、税金以及招标人要求的指导项目实施、培训、总结、包装、会议方案服务等与本项目相关的全部服务费用。

12.3 有效报价是指供应商的报价不高于采购人设定的最高限价。

13、投标文件的密封和递交

#### 13.1投标截止期：投标单位须在招标文件规定的时间之前将投标文件递交到采购人的指定地点。

13.2迟交的投标文件：采购人在投标截止期以后收到的投标文件，将原封退给投标单位。

13.3潜在供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

#### 14、投标保证金

#### 本项目不收取投标保证金。

#### 15、投标有效期

15.1投标有效期为采购人规定的开标之日后六十天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

15.2在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向供应商提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改其投标文件。

### 四、开标与评标

#### 16、开标

16.1采购人按本项目公告规定的时间、地点公开开标。开标会由采购代理机构或采购单位主持。开标时，参加投标的授权代表需携带身份证原件、有效的授权委托书原件（法定代表人出席的，出示法定代表人身份证明原件），亲自、准时参加开标会议，否则不论何原因，均视为自动弃权，其投标文件将被采购人拒绝。

16.2潜在供应商未参加开标的（或未在开标现场及时交互的），视同认可开标结果。

#### 16.3开标时，应当由潜在供应商或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布潜在供应商名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

#### 17、评标委员会

17.1开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

17.2评委会由有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合采购有关规定。

17.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标供应商。

#### 18、评标过程的保密与公正

18.1公开开标后，直至向中标的供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

18.2资格性、符合性审查

18.2.1采购人组织对潜在供应商资格进行审查。潜在供应商资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

18.2.2评标委员会对符合资格潜在供应商的投标文件进行符合性审查。未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。

对未通过审查的供应商，应现场告知原因。

18.3在评标过程中，供应商不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

18.4在评标期间，采购人或采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

18.5采购人代表现场宣布评标结果。

#### 19、投标的澄清

19.1评标期间，为有助于投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求供应商对其投标文件进行澄清，但并非对每个供应商都作澄清要求。

19.2接到评委会澄清要求的供应商应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由供应商法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

19.3 接到评委会澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

#### 20、对投标文件的初审

20.1投标文件初审为资格性检查及符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

符合性检查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

20.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则做出结论。认定评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

20.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

20.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，对投标文件中大小写金额不一致等问题的评审原则如下：

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.5评委会将按上述修正错误的方法修正投标文件中的投标报价，修正后的价格经供应商确认后具有约束力。如果供应商不确认的，则其投标将被拒绝。

20.6对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求供应商做出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

#### 21、无效投标条款和废标条款

21.1无效投标条款

21.1.1投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

21.1.2供应商在报价时采用选择性报价；

21.1.3不具备招标文件中规定的资格要求的；

21.1.4报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

21.1.5投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

21.1.6法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

21.1.7未通过符合性检查的；

21.1.8不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

21.1.9其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

21.2废标条款：

21.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

21.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

21.2.3供应商的报价均超过预算，采购人不能支付的；

21.2.4因重大变故，采购任务取消的；

21.2.5评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

21.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

21.3.1投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（一）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（二）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报有关部门批准。

### 五、定标

#### 22、确定中标单位

22.1评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准评出中标供应商。

22.2采购人将在“南通市通州区人民政府网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

22.3若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

22.3.1提供虚假材料谋取中标的；

22.3.2向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

22.3.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

22.3.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

22.3.5与采购人或者其他供应商恶意串通的；

22.3.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

22.3.7不符合法律、法规的规定的。

22.4.有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

22.4.1不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

22.4.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

22.4.3不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

22.4.4不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

22.4.5不同供应商的投标文件相互混装。

#### 22.5供应商投标响应时提供虚假材料的，一经查实，将其列入政府采购黑名单，已中标的取消其中标资格，且将上报主管部门按相关法律法规处理。

#### 23、质疑处理

23.1供应商对采购活动事项有疑问的，应当按照7.1条规定的时间前向采购人提出询问，采购人将按照7.1条规定的时间前对供应商依法提出的询问作出答复。

23.2供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以按照7.2条规定的时间前，以书面形式向采购人提出质疑。采购人将在收到供应商的书面质疑后3日内对供应商依法提出的质疑作出答复，并将通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复内容涉及商业秘密的除外。

23.3采购人委托采购代理机构采购的，供应商可以向采购代理机构提出质疑，采购代理机构依照《中华人民共和国政府采购法》有关规定就采购人委托授权范围内的事项作出答复。

23.4对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　23.5对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

23.6质疑必须以参加投标供应商法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人有权不予受理。

23.7未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

23.8质疑函应当包括下列内容：

23.8.1质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

23.8.2具体的质疑事项及明确的请求；

23.8.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

23.8.4提起质疑的日期；

23.8.5质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当向采购人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

23.9采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。

23.10质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人有权不予受理。

23.11对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人应当在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

23.12供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定，扣减其诚信记录分，并报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。

#### 24、中标通知书

24.l中标结果确定后，采购人将向中标供应商发出中标通知书。

24.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 六、合同签订相关事项

#### 25、签订合同

25.1中标供应商应按中标通知书规定的时间、地点，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，由此给采购人造成损失的，中标供应商还应承担赔偿责任。

25.2招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

25.3签订合同后，中标供应商不得将货物、服务及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

# 第三章 合同条款及格式

合同编号：

采购合同

项目名称：南通市通州区农业区域公用品牌培育服务采购项目

甲方：南通市通州区农业农村局

乙方：

签订地：

签订日期：  年 月 日

采购单位全称：                          （简称甲方）

供应商全称：                            （简称乙方）

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就采购项目相关事项协商一致，签订本合同，并达成如下合同条款：

一、合同标的

1.本合同标的为                          （采购对象），包括设计、培训、验收、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、运营维护、质保期保障等的全部内容。

2.项目名称、金额、服务期限、地点。

| 序号 | 项目名称 | 金额 | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

注：具体的服务范围、技术规格及技术图纸详见招标文件。

3.乙方应对本合同项下其承担的全部工作实施有效管理，以确保实施进度符合招标文件的要求。

二、价格

1.合同总价共计人民币：             （¥：    元）。

2.合同总价：包括但不限于技术服务费（包括技术资料、图纸的提供）、税费等服务期限和运维服务期内的所有费用。

3.本合同价格为固定不变价。

三、服务时间、地点及标准

1.服务时间为：

自合同签订之日起，建设实施期21个月，分2阶段进行，第1阶段是调研、规划、设计、发布等建设内容，预计建设时间为2025年4月-2025年9月（6个月时间）；第2阶段是品牌宣传、价值评价、培训、营销等建设内容，预计建设时间为2025年10月-2026年12月（15个月时间）。

2.服务地点为南通市通州区，具体地点根据项目实际需求确定。

3.标准。

本合同所指的服务应符合招标文件相关材料的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用该服务行业适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

4.乙方应按本合同要求的时间完成项目，并及时申请甲方验收。

四、保密

1.未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方为本合同提供的条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

2.除了合同本身之外，上款所列举的任何物件均是甲方的财产。如果甲方有要求，乙方在完成合同后应将这些物件及全部复制件还给甲方，留存在乙方的原件或复制件，应全部销毁。

3. 甲方、乙方均应注意资料和技术的保密，乙方不得将接触到的任何资料、数据、技术泄露给他方。

五、技术文件

1.乙方应在提供服务同时向甲方提供所有有关本合同执行的技术文件。如果项目必需但合同又未作规定的要乙方才能提供的技术文件，乙方也应及时向甲方提供。技术文件可以是手册、图纸或其他形式的文件资料。

2.上述技术文件应包含保证甲方能够正确进行安装、操作、检查、维修、维护、测试、调试、验收和运作需要的所有内容。

3.甲方完全按照技术文件的指导进行的任何安装、操作、检查维修、维护、测试、调试、验收所引起的损坏由乙方承担责任。

4.所有乙方提供的技术文件的全部费用已包含在合同总价中。

六、知识产权

1.乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用该技术或服务的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方处理并承担一切责任。

2.乙方为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归甲方所有。

3.合同所约定开发的软件（包括目标程序、源程序等）知识产权归甲方所有，乙方在使用该知识产权（软件著作权、专利及申请权利等）时须经甲方许可。

七、付款

1.本合同按银行转账的付款方式付款。

2.付款方式：采用银行汇付（含电汇）等形式。乙方应提前向甲方提供相应金额的正式发票（含服务款发票、服务安装费发票及有关服务发票）。若乙方延迟提供发票，甲方付款义务顺延。

3.付款时间：根据项目计划进度，待第一阶段验收合格后，付至合同价的50%；待第二阶段验收合格后，一次性付清。

八、产权与风险转移

除非另有规定，合同标的产权与风险转移遵守如下约定：

产权和风险的转移，不影响因乙方履行义务不符合约定，甲方要求其承担违约责任的权利。

产权和风险自甲方验收合格之日起转移至甲方。

九、伴随服务

应甲方要求，乙方应及时提供项目建设清单中所描述的服务。所涉项目运行所有服务费用已包含在合同总价中。

十、验收

1.乙方必须在验收前，向甲方提供按本合同的技术规格、技术规范的要求进行的验收方案。

2.验收工作由甲方组织，乙方协助甲方开展，验收合格后，甲乙双方签署验收合格证书。

3.如果乙方没有在2026年12月31日前完成项目实施，或者2026年12月31日前完成实施的项目不符合验收标准，甲方有权拒绝按本合同约定付款，且有权要求乙方承担违约责任，逾期一日按本合同总价的1%计算，并应承担甲方所有损失。

十一、培训

1.乙方负责对甲方人员进行培训。

十二、合同转让与分包

1.本合同乙方在任何情况下都不得全部或部分转让其应履行的合同义务。

十三、不可抗力

1.签约双方的任何一方由于不可抗力事件影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和克服的事件,诸如战争、严重水灾、洪水、台风、地震等。

2.受阻一方应在不可抗力事件发生后，尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事件发生后14天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续60天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议或解除合同。

十四、违约责任

1.除不可抗力因素外，如果乙方不能按照合同规定的时间提供服务，应及时以书面形式将延迟的事实、可能延迟的时间和原因通知甲方。甲方收到乙方通知后，将尽快做出评价，决定是否同意延长服务期或解除合同。

2.如乙方违反本合同约定，经甲方书面通知后仍未及时整改，甲方有权解除合同，合同自解除通知到达乙方时解除；甲方也有权不解除合同，要求乙方继续履行合同；只要乙方违约，甲方就有权拒绝按本合同约定付款，且有权要求乙方按本合同总价的30%承担违约责任，并有权要求乙方赔偿所有损失。

3.本合同中对于甲方付款和乙方交付使用有先决条件约定的，按约定执行。

十五、合同变更

1.乙方根据现场实际或施工情况，发现合同原计划或方案不尽合理，确实需变更原合同约定的服务的，应及时通知甲方，并提出变更理由、修正方案、及变更清单，经双方协商并签署有关文件（作为合同附件）后实施，但变更后增加的金额不得超过本合同标的额的10%，否则超出部分标的应当重新招标。

2.因甲方的原因变更合同服务的，甲方应以书面形式通知乙方，并经双方协商一致签署有关变更文件。如因此造成乙方履行合同义务的价格或时间增减，将对合同价、服务时间进行公平调整。乙方据此要求的调整必须在收到甲方通知后30天内提出，但调整后增加的金额不得超过本合同标的额的10%。

3.无论是按原合同要求，或是根据现场实际情况做出变更提供服务，乙方都不能免除其对服务应承担的责任。

十六、合同解除和终止

1.合同自然终止

甲乙双方各自完成合同规定的责任和义务，合同自然终止。

2.甲方有权按法定解除权或本合同约定解除权解除本合同。

十七、争端的解决

1.凡与本合同有关的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向法院提出诉讼。

2.本合同的诉讼管辖为甲方所在地人民法院，江苏省南通市通州区人民法院。

3.在法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行。

十八、适用法律

1.本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

十九、通知

1、本合同落款处所记载的各方送达地址和联系方式为各方履行协议、解决争议时接收文件信函或司法机关诉讼的送达地址和联系方式。如有变更，应提前七个工作日向对方或司法机关送交书面变更告知书（若争议已经进入司法程序解决）。

2、甲乙双方确认各方提供的通讯地址和联系方式真实有效。邮寄无法送达的，以文书退回之日视为送达之日；直接送达时拒绝签收的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日。

二十、税和关税

1.根据中华人民共和国现行税法的有关规定执行。

二十一、合同生效

1.合同经双方授权代表签字并盖章后生效，合同签署日期以较迟签注的日期为准。

二十二、其它

1.在执行本合同的过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、合同修改书、往来信函等）均为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方均签字盖章或确认之日期。

2.除甲方事先以书面形式确认同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

3.本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份。

| 甲方（盖章）： |  | 乙方（盖章）： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系地址 |  | 联系地址 |  |
| 法定代表或授权代表（签字）： |  | 法定代表或授权代表（签字）： |  |
| 联系人及联系方式 |  | 联系人及联系方式 |  |
| 日期： |  | 日期： |  |

# 第四章   项目需求及技术参数

供应商在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求：技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等；商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

供应商不能简单照搬照抄招标文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须做实事求是的响应。

- （一）建设目标

依托通州农业产业的特色和资源优势，结合区内各地的民俗文化和人文历史，通盘考虑并优化区域产业布局，培育并创建一个通州农业“全产业区域公用品牌”。同时，紧密围绕这一全产业区域公用品牌，逐步构建起“1+9+N”的品牌产业格局体系。（其中，“1”代表“通香味来”全产业区域公用品牌；“9”代表九大单品类“地名+农产品名”的农业区域公用品牌；“N”代表企业自主品牌）。

——站在品牌建设的高度，深挖产业和品牌的实际情况及需求，制定配套策略的建议；

——通过加强品牌价值识别体系和视觉识别体系建设，实现全区农产品有标识、有包装、有文创，提升品牌形象；

——完成通州农业全产业区域公用品牌及相关系列商标申报注册，建立商标使用管理制度，维护品牌利益，并将其逐步培育为通州农业区域公用品牌；

——全方位进行宣传推介，彰显通州农产品特有的生态及文化价值，逐步构建建立区域公用品牌培育、发展、保护体系和营销网络。

- （二）重点任务

- 一是品牌策划：

第一，深入开展调研，邀请相关专家组成调研小组，深入南通市通州区对农业相关的各个农业企业、合作社及其他涉农经营主体进行实地考察，摸清产业和品牌的实际情况，对各项原始数据进行详细采集，并对南通市通州区农业品牌发展情况进行梳理、总结及建议，形成《通州农业区域公用品牌建设调研报告》；

第二，结合政策指引及项目背景，以及调研数据，对通州农业区域公用品牌进行战略咨询和策划塑造，再通过产地资源、种质特征和文化特征，规划未来宣传推广亟待明确的品牌定位、品牌价值、品牌广告、品牌文化、推广策略、建设任务等一系列问题，形成《通州农业区域公用品牌建设战略规划》。

- 二是品牌设计：

先期由区农业农村局面向社会公开征集品牌名称、口号、标识（LOGO），并在此基础上，由专业机构继续开展优化设计：

第一，品牌名称及宣传语。根据品牌战略规划的内容要求，优化品牌名称及宣传语设计，深化内涵解读，结合地域特征，使之具备地域代表性和关联性，让人由“品牌”即可知“地域”。名称要朗朗上口，符合南通、通州的地域特征。宣传语要有亮点、让人印象深刻。

第二，品牌视觉符号体系（VI设计）建设。深化设计品牌logo主形象、辅助形象及卡通吉祥物，完善品牌视觉符号体系的基础规范和部分商业应用设计，同时分品类设计包装形象插画等，打造让人眼前一亮、具有文化内涵和美感的品牌包装规范，以此规范包装形象、推广形象。

第三，品牌宣传册设计印刷。将公用品牌简介、地理环境、区位优势、农业、文化历史、发展规划等元素融合，设计制作品牌宣传册（含电子宣传册），并按要求更新印制交付不少于300册。

- 三是品牌保护：

第一，商标培育注册。根据当地农产品品类，按产品类别及实际使用、宣传推广进行多类别的商标培育。协助地方进行商标主体的成立，如“通州农业区域公用品牌协会”。根据通州农业区域公用品牌体系，结合商标局的审查要求，提交注册区域品牌商标6个类别或根据实际情况实施充分有效的保护措施。

第二，品牌视觉符号体系版权保护。加强品牌保护，对品牌logo主形象、辅助形象及卡通吉祥物等设计定稿后进行版权登记及包装专利权的申请。

第三，制定、出台相关的区域品牌管理制度。根据实际需要，制定《通州农业区域公用品牌授权管理办法》《通州农业区域公用品牌产品品控管理机制及保护实施细则》《通州农业区域公用品牌认证标识应用管理规范》《通州农业区域公用品牌授权协议》《通州农业区域公用品牌使用管理规范》《通州农业区域公用品牌准入标准》等制度，为品牌后续实质性运营建立基础。

- 四是品牌宣传：

第一，品牌发布会。依托农业招商引资大会、苏韵乡情等活动，协助组织开展“通香味来”农业区域公用品牌发布会。负责策划及宣传物料、活动现场布置、邀请媒体参与现场报道。

第二，媒体宣传报道。以通州农业区域公用品牌打造为主题策划1篇专稿并在央级媒体上进行全网报道，负责媒体资源的协调及发布安排，发布平台不少于50家。

第三，品牌价值评价。对通州农业区域公用品牌进行品牌价值评价，负责品牌价值评价的全套申报材料编写，协调中国品牌建设促进会进行资料提交，获得中国品牌建设促进会颁发的品牌价值评价结果。

第四，品牌形象片拍摄。策划、拍摄通州农业区域公用品牌专题形象片。

- 五是品牌推广：

第一，品牌培训会。组织对通州区相关农业经营主体进行区域公用品牌运用及企业品牌打造、农产品标准化生产、农产品电商直播等相关内容的培训，夯实品牌主体基础。

第二，品牌营销。签订合作协议，通过相关渠道对通州农业区域公用品牌农产品进行营销推广销售，覆盖范围不得少于20家门店。

- （三）进度安排

自合同签订之日起，建设实施期21个月，分2阶段进行，第1阶段是调研、规划、设计、发布等建设内容，预计建设时间为2025年4月-2025年9月（6个月时间）；第2阶段是品牌宣传、价值评价、培训、营销等建设内容，预计建设时间为2025年10月-2026年12月（15个月时间）。

- （四）付款方式

根据项目计划进度，待第一阶段验收后，付至合同价的50%；第二阶段验收后，一次性付清。所有建设内容，如甲方有修改需求，须修改至甲方满意。各阶段验收工作由甲方组织开展，待甲方评审确认后通过验收。

附件：通州农业区域公用品牌建设项目任务清单

附件

通州农业区域公用品牌建设项目任务清单

| 序号 | 名称 | 描述 | 规格 | 数量 | 计划完成时间 | 输出成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 品牌调研与规划 |  |  |  |  |  |
| 1 | 品牌调研 | 组织专家，采用线上+线下形式对产业发展资源、产品品牌现状与发展不足、产品销售与消费情况、自然人文基础等进行信息进行分析整理。 | 个 | 1 | 2025年4月 | 《南通市通州区农业区域公用品牌建设调研报告》提供电子版，同时装订2册交付。 |
| 2 | 调研报告 | 结合调研数据，研讨、整理，撰写调研报告，将调研结果传达给相关部门，为相关部门提供决策依据。同时，也能帮助相关部门发现产业现存问题、改进策略等，从而更好地适应市场或行业环境。形成调研报告1份。 | 篇 | 1 | 2025年5月 |  |
| 3 | 品牌规划 | 结合政策指引及项目背景，以及调研数据，对通州区农业区域公用品牌进行战略咨询和策划塑造。再通过产地资源、种质特征和文化特征，规划未来宣传推广亟待明确的品牌定位、品牌价值、品牌广告、品牌文化、推广策略、建设任务等一系列品牌问题。 | 套 | 1 | 2025年7月 | 《南通市通州区农业区域公用品牌战略规划》一套，提供电子版，同时装订2册交付 |
| 二 | 品牌设计 |  |  |  |  |  |
| 4 | 名称、宣传语+LOGO设计 | 面向全国开展通州农业区域公用品牌名称、宣传语+LOGO征集活动（公开征集由业主单位自行组织）。根据征集的品牌名称进行优化设计、深化内涵解读，要求融入通州人文历史、地理地貌、优势农业产业文化和现代美学。（如相关内容未征集到满意的结果，由中标单位重新设计） | 批 | 1 | 2025年5月 | 《征集作品原图汇编》电子版。电子版放在U盘中交付。 |
| 5 | 品牌VIS使用规范手册 | VIS使用规范手册包含VI基础系统部分和VI应用系统部分。 1、VI基础系统部分，主要包括：标志图形、标准字、标准色、辅助图形； 2、VI应用系统部分，主要包括，以下几个子系统：办公应用系统、媒体广告系统、产品包装系统以及公关礼品系统。 | 套 | 1 | 2025年7月 | 《品牌VIS使用规范手册》原图电子版。电子版放在U盘中交付。 |
| 6 | IP（卡通形象）设计 | 融入通州人文历史、地理地貌、优势农业产业文化、消费视觉特点，通过手绘为“通香味来”区域公用品牌设计1款IP（卡通形象）形象。以该IP为基础，延展出3款手办设计。针对9大单品类“地名+农产品名”农业区域公用品牌，分别设计对应的IP（卡通形象），打造“通州农业区域公用品牌IP全家福”。 | 套 | 1 | 2025年7月 | 电子版放在U盘中交付。 制作交付手办实物20套。IP全家福相框摆台20个、挂画海报50张。 |
| 7 | 品牌宣传册设计印制 | 将公用品牌简介、区位优势、特色农业、文化历史、发展规划等元素融合，设计一套品牌宣传册（不少于24P）。设计制作公用品牌宣传册电子册，并印制300册。 | 册 | 300 | 2025年9月 | 《公用品牌宣传册设计》原图电子版。电子版放在U盘中交付。《公用品牌宣传册》300册。 |
| 8 | 公用包装设计 | 为通州9大重点产业品牌各设计一套新颖的公用包装；1个综合性全产业品牌设计一套礼品包装。 | 套 | 10 | 2025年9月 | 《公用包装设计汇集》原图电子版。电子版放在U盘中交付。 |
| 三 | 品牌保护 |  |  |  |  |  |
| 9 | 商标培育与注册服务 | 详细调查分析商标注册类型，确定可申报的商标类别及小类，结合实际，按需求协助培育成立商标注册主体，初步检索商标近似度，对于拟申请注册的商标进行可行性分析，综合评估可行性。从29、30、31、32、33、35类进行6个类别的注册或根据实际情况实施充分有效的保护措施，对图形商标做到必然保护，对文字商标做到尽量保护。采用立体保护策略，从商标、版权、外观专利等多角度对区域公用品牌知识产权进行覆盖，做到“应保尽保”。 | 次 | 1 | 2026年12月 | 商标局发布商标注册公告。 |
| 10 | 版权登记 | 1、完成LOGO的定稿版权登记。 2、完成IP形象设计的卡通人物版权登记。 | 个 | 2 | 2026年12月 | 作品著作权登记证书。 |
| 11 | 外观专利 | 完成10款包装的外观专利登记。 | 个 | 10 | 2026年12月 | 专利登记证书。 |
| 12 | 制度文件 | 制定、出台相关的区域品牌管理制度。 | 批 | 1 | 2025年7月 | 《政策体系汇集》电子版，电子版放在U盘中交付。 |
| 四 | 品牌宣传 |  |  |  |  |  |
| 13 | 宣传视频拍摄 | 应品牌宣传需要，融入区域公用品牌定位、规划、产业特点、农业科技、历史人文、地理地貌等元素，策划拍摄脚本，组织专业拍摄团队通过机位特写、航拍等方式，拍摄并剪辑一套宣传视频，包括不少于5分钟的宣传片和30秒左右的广告片。 | 套 | 1 | 2025年9月 | 公用品牌宣传视频电子版。放在U盘中交付。 |
| 14 | 品牌发布推介 | 依托农业招商引资大会、苏韵乡情等活动及国家、省、市、区级组织或指导开展的各类展会，协助组织开展“通香味来”农业区域公用品牌发布、推介。负责策划及宣传物料、活动现场布置、邀请媒体参与现场报道。 | 场 | 5 | 2026年12月 | 《品牌发布推介总结》电子版。电子版放在U盘中交付。 |
| 15 | 媒体宣传报道服务 | 针对南通市通州区农业区域公用品牌打造进行全流程、全链条、全媒体宣传报道服务；品牌建设项目前期，在南通日报等主流官媒推出通州农业高质量发展综述文章，为品牌建设造势；品牌建设项目中后期，以通州农业品牌建设为主题，撰写1篇反映通州农业品牌特色经验的稿件，力争在中央级媒体（包括新华网、人民网、新华社江苏频道等）发布，并在全网转发推流，彰显品牌权威；在主流官媒开设“通香味来¦通州农业品牌故事”专题专栏，持续报道通州特色农产品品牌建设成果，发布品牌故事、产品信息、市场动态等；基于宣传需要，策划制作短视频（微短剧）、H5等融媒体产品，打造一些爆款，以图文、视频、音频等多种形式，生动展示通州特色农产品的独特魅力；同时在相应新媒体平台转化呈现，全矩阵、多维度扩大传播效果。依托新华通讯社江苏分社“媒体融合创新发展中心”、上海报业集团对沪宣传新平台，与省级、国家级主流媒体合作，扩大通州特色农产品品牌的传播范围和影响力。 | 项 | 1 | 2025年12月 | 《媒体宣传报道成果结案汇总》电子版。 |
| 16 | 品牌价值评价 | 组织开展品牌评价一次，协调中国品牌建设促进会等机构或组织开展品牌价值评估，并拿到评价结果。 | 次 | 1 | 2026年12月 | 拿到纸质版的中国品牌价值评价结果通知书。 |
| 五 | 品牌推广 |  |  |  |  |  |
| 17 | 品牌培训服务 | 组织对通州区相关农业经营主体进行区域公用品牌运用及企业品牌打造、农产品标准化生产、农产品电商直播等相关内容的培训，夯实品牌主体基础。 | 项 | 1 | 2026年12月 |  |
| 18 | 品牌营销 | 签订合作协议，通过相关渠道对通州农业区域公用品牌农产品进行营销推广销售，覆盖范围不得少于20家门店。 | 家 | 20 | 2026年12月 |  |

第五章  评标方法与评标标准

## 评标方法：本次招标采用综合评分法。

一、评标程序及评标标准

1资格性审查评审—2商务技术标-3价格标评审—4确定中标候选人。

二、资格审查程序及评审内容

1、供应商全部进入资格审查，由本项目采购人组织对参加资格审查的供应商递交的资格证明文件，按照本采购项目招标文件《资格审查标准》对供应商的资格进行审查。

2、本次资格审查采用符合性审查方式，各供应商资格审查通过后方能进入下一步评审。

3、资格性审查必要合格条件标准如下：

（1）法定代表人身份证明书；

（2）法定代表人授权委托书（法定代表人参与投标的，不需提供）；

（3）法人或者其他组织的营业执照等证明文件（提供复印件）；

（4） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明材料（提供开户银行资信证明或2022年度或2023年度经审计的财务状况报告复印件或基本开户银行出具的开标前近三个月中任意一个月资信证明）；

（5） 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供相应证明材料。）

（6） 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（7） 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（8） 投标人未列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单的证明材料；（投标人需提供企业信用查询结果（企业信用可以从“国家企业信用信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn/index.html”或“信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/”进入查询自行打印)，查询结果有效期须在自本项目公告发布之日起至本项目投标截止日内有效。提供以上网页的投标单位企业信用的截图，未提供截图或失信的投标人资格审查均不予通过。）

上述（1）—（8）中任何一条不符合要求，则资格性审查不通过，按无效标处理。

注明：①资格评审标准中要求的证书或证明材料请提供清晰的复印件并加盖公章，未按以上要求提供资格审查材料或缺项漏项或证明材料不清晰的，由此引起的后果由供应商自负。

4、商务技术标评审标准（90分）

商务技术标评审环节须由项目负责人携带身份证至开标场地现场答辩，具体答辩“评审因素”“评分要点”如下

| 序号 | 评 审 因 素 | 评 分 要 点 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 《通州农业区域公用品牌建设项目总体实施方案》陈述介绍 （35分） | 1.项目团队情况能力介绍：提供详细的项目组成成员清单，有明确的人员分工且从项目需求出发进行人员配置等（相关能力介绍应有对应证明材料），0-5分； | 5分 |
|  |  | 2.项目响应策略介绍：根据本项目建设目标及采购需求所列任务清单，逐项介绍实施思路、策略及办法，要求思路清晰、响应完全、图文并茂，响应不完全的得0分，响应完全的，在1-15分区间综合评估打分； | 15分 |
|  |  | 3.项目总体实施方案合理性介绍：从调研、规划、设计、保护、宣传各阶段，就各子项目实施的计划及统筹安排进行介绍，要求安排科学合理，项目实施服务保障有力，0-10分； | 10分 |
|  |  | 4.项目质量保证及售后服务保障措施介绍：要求质量保证措施有效、售后服务保障体系健全，基于实际，从商标注册等角度，能够充分预判可能存在的困难并提供解决方案，0-5分。 | 5分 |
| 二 | 品牌设计能力评估 （25分） | 5.基于初步调研，针对通州农业区域公用品牌建设项目“品牌设计”阶段建设内容提供设计初稿并进行陈述，初稿应包括但不限于品牌名称“通香味来”的内涵挖掘及宣传语、logo的初稿设计和解读，纸质材料须清晰彩印，评审专家对各设计初稿进行横向比较并综合评估打分，0-16分。 | 16分 |
|  |  | 6.供应商自2022年1月1日（含）以来，以合同签订时间为准，每有一个类似业绩的得3分，本项最高得9分，未提供不得分。（注：①类似业绩指：农产品品牌培育、推广、农产品营销业绩；②提供中标（成交）通知书或合同（协议）复印件。 | 9分 |
| 三 | 履约能力评估 （30分） | 7.供应商具有冷链运输车，每具备一辆得1分，本项最高得8分。（注：供应商自有车辆提供行驶证复印件及车辆照片，供应商租赁车辆提供租赁合同复印件、行驶证复印件及车辆照片）。 | 8分 |
|  |  | 8.团队成员具有1个农艺师中级职称证书的得2分；具有1个农艺师高级及以上职称证书的得3分；本项最高得5分。（注：提供相关人员职称证书复印件，以上人员不重复计分）。 | 5分 |
|  |  | 9.供应商提供有效期内的食品安全责任险，保额在3000万-4999万得2分，5000万及以上得4分，本项最高得4分。（注：提供有效期内的保单复印件）。 | 4分 |
|  |  | 10.供应商具有20家及以上门店证明材料。证明材料为：自营门店提供营业执照，加盟店提供加盟协议。每具备10家门店得5分，本项最高得10分。 | 10分 |
|  |  | 11.根据供应商针对本项目提供的培训方案进行评审，包括：（1）培训计划内容安排。（2）人员、时间安排。（3）应急保障措施。以上3项内容完整齐全得3分，每缺少一项内容扣1分 | 3分 |

5、投标报价（10分）

①有效报价是指经评审满足招标文件编制规定并符合招标文件技术要求的且报价低于采购人设定的招标控制价的（投标报价大于或等于招标控制价或经评标委员会认定供应商的投标报价明显低于成本价的为无效报价）；

(2）计算投标报价得分

满足招标文件要求的有效投标报价中投标价格最低的投标报价为评标基准价。

①供应商的投标报价与评标基准价相等的得10分。

②各供应商的投标报价得分=评标基准价/各供应商的投标报价*10分，得分保留小数点后两位。

注：中小企业声明函（如符合小型和微型企业的需提供）；监狱企业证明函（如符合监狱企业的需提供）；残疾人福利性单位声明函（如符合残疾人福利性单位的需提供）。

①中小企业声明函如未提供则不能享受小型和微型企业的价格给予10%的扣除；用扣除后的价格作为有效报价参与评审的优惠政策。

②监狱企业证明函及残疾人福利性单位声明函如未提供则不能享受残疾人福利性单位及监狱企业产品的价格给予10%的扣除；用扣除后的价格作为有效报价参与评审的优惠政策。

③专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

6、定标：评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，按照招标文件中规定的各项因素进行进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。得分最高者为中标人；得分相同时，抽签决定中标候选人。

第六章   投标文件格式

正本/副本

封面

（项目名称）  投标文件

资格审查材料/商务技术标/价格标

项目名称：

招标人名称：

投标人名称：

日期：

一、法定代表人身份证明书

投标人：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：

年龄：职务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖单位章）

年月日

附：法定代表人身份证复印件正反两面

二、法定代表人授权委托书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）签字：__________________

代理人联系方式：

单位名称：_________________________

地址：______________________________

授权单位盖章：___________________________

法定代表人签字：_________________________

日期：

附：提供被委托授权人的身份证复印件正反两面

三、履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函

南通市通州区农业农村局：

我单位（投标人名称）郑重承诺：

贵方组织的(项目名称），(项目编号），我单位(在下划线上如实填写：有或没有）履行合同所必需的设备和专业技术能力。

承诺人：（公章）

日期：年月日

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录

和失信记录的书面声明

声明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：年月日

## 五、投标函

致：（招标人）

依据贵单位项目公开招标的采购文件，我方授权（姓名）（职务）为全权代表参加该项目的投标，全权处理本次投标的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、我单位经考察现场和研究招标文件后，我方愿意以人民币（大写）（小写）（单位：元）的综合单价承担本项目内所有服务内容。

2、同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

3、我公司已经详细阅读了全部招标文件及其附件，我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4、我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5、我公司承诺在本次招标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6、一旦我方中标,我方将根据招标文件的要求和投标响应文件的承诺签订合同，严格履行合同的责任和义务,并保证在采购文件规定的时间完成任务，交付招标人合格成果。

投标人：（加盖公章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

年月日

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（盖章）

日期：

注：

（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）本项目不享受中小企业扶持政策的投标人，无须提供“中小企业声明函”。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人公章：

日期：

监狱企业证明函

- 根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，（填写投标人法定全称）为监狱企业。

- 特此声明。

- 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）（盖章）：

日期：